## 问题
序号 | 问题一级模块 | 问题二级模块 | 问题描述 | 问题类型 | 责任人 | 优先级 | 进度 | 提出日期 | 解决日期 | 备注
1 | 直播 | 涉及模块下指标 | 曲线/柱状图区域与当前页查询结果联动展示，切换指定页或当选择某一指标排序图表区亦随之刷新 | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
2 | 节目 | 涉及模块下指标 | 选择多个频道，曲线图则按照频道数展示，最多限制选择5个频道 | BUG | 陈科 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
3 | 互动 | 栏目TOP分析 | CP维度无法选择 | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
4 | 互动 | 涉及模块下指标 | 曲线/柱状图区域与当前页查询结果联动展示，切换指定页或当选择某一指标排序图表区亦随之刷新 | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
5 | 页面访问 | 涉及模块下指标 | 开始时间与结束时间需精确到时间段（最小单位分钟） | BUG | 赵晓泉/叶建 | 中 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
6 | 页面访问 | 涉及模块下指标 | 昨日、最近7天、最近30天无法选用，默认应为昨日数据 | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
7 | 后台管理 | 字典管理 | 对部分影片进行管理是页面僵死 | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.25 |  | 客
8 | 直播 | 收视机顶盒数 | 当选择多天日期出一个总数的时候，表格数据要按从高到底排序，附录1 | 前台 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
9 | 直播 | 涉及地市下拉框的指标 | 区域下拉框地市修改，把“市”字去掉，附录2 | 后台 | 王洋 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
11 | 直播 | 平均收视总时长、机顶盒平均到达数 | 点击平均收视总时长/机顶盒平均到达数，只显示一条数据，请求参数channelCodes:42只传了一条广西卫视的数据.附录4 |  | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
12 | 用户分析模块 |  | 需要做下加上两个指标 每天新增用户量（90天没有任何收视行为则视为新增用户数） 用户增长率=每天新增量/总装机数 |  | 赵晓泉/叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26 | 2017-12-29
13 | 实时统计 |  | 首页实时曲线时移去掉，增加点播 |  | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
14 | 实时统计 |  | 增加总装机数，附录5 |  | 赵晓泉 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
15 | 直播 | 平均收视总时长 | 如果是换算成了小时，单位改为小时，如果是秒，保留2位小数 | 前台 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
16 | 直播 | 接触度 | 表格接触度单位不是百分比，附录6 | 前台 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26
18 | 节目 | 收视率 | 折线图中鼠标放上去显示undefined，附录7 | 前台 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.26 | 节后
19 | 节目 | 收视率 | 自定义指标出现点播次数，户数，回看，附录8 |  | 叶建 | 高 | 已修改
20 | 互动 | 回看分析 | 回看次数、回看户数、回看时长对应的组合查询与文件夹查询功能重复，即组合查询未完成 | BUG | 叶建/赵晓泉 | 高 | 已修改 | 2017.12.27
21 | 互动 | 时移 | 缺少维度分析（运营商、区域） | BUG | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.27
22 | 分析系统 | 涉及导出模块 | 导出功能未生效 | 后台 | 王洋 | 高 | 已修改 | 2017.12.27 | 2017-12-28
23 | 页面访问 | 页面浏览 | PV、UV排序无效（前端分页，排序） | 前台 | 叶建 | 高 |  | 2017.12.27 | 2017-12-29 | 已修改，数据太多，页面请求超时。
24 | 用户 | 区域用户数对比 | 地区维度无效 | 前台 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.27
26 | 互动 | 点播次数 | 节目下拉框，节目重复，附录9 | 后台 | 赵晓泉 | 高 | 已修改 | 2017.12.27
27 | 节目 | 平均收视总时长 | 点击进入提示获取数据失败 | 前台 | 李金萍 | 高 | 已修改 | 2017.12.27
28 | 互动 | 选择栏目-选择节目 | 节目下拉框无数据 |  | 李金萍 |  | 已修改 | 2017.12.27
29 | 互动 | 栏目TOP分析 | CP选择提交无效果 |  | 赵晓泉 |  | 已修改 | 2017.12.27 | 2017-12-28
30 | 直播 | 市场占有率 | 选择组合，点击提交，柱状图为百分之1，附录10 |  | 叶建 |  | 已修改 | 2017.12.27 | 2017-12-28
31 | 直播 | 收视率 | 最近30天，后台返回有数据 | 后台 | 赵晓泉 |  | 已修改 | 2017.12.28 | 2017-12-28 | 总装机数从12月3号开始，日期选择不能选择3号之前
32 | 直播 | 涉及模块下指标 | 1、按某一指标排序图表联动，2、按日查询图表联动 | 前台 | 叶建 |  | 已修改 | 2017.12.28 | 12-29上午
33 | 直播 | 收视率 | 默认出本地频道数据，频道组显示应该为本地频道，不是所有频道。 | 前台 | 叶建 |  | 已修改
34 | 直播 | 所有频道 | 所有频道按名称排个序。 |  | 赵晓泉 |  | 已修改 |  | 12-29上午
35 | 用户 | 开机率 | 每日开机率数据不正确 |  | 赵晓泉 | 高 | 已修改 | 2017.12.28 | 2017-12-28 | 原因：因为总装机数量少，所以数据偏大。
36 | 用户 | 统计维度 | 需要增加按照分、10分、30分、时、日、周、月、季度、半年、年等维度的统计 | 功能缺失 | 叶建/赵晓泉 | 高 | 已修改 | 2017.12.28 | 节后 | 客，学磊哥说维度统计到日就可以了
37 | 用户 | 区域用户数对比 | 当鼠标落在横坐标最后一个点时，悬浮显示具体数据的框一直左右晃动，需要优化 | 前台BUG | 叶建 | 中 | 已修改 | 2017.12.28 | 12-29上午 | 客
38 | 全部 | 全部 | 收视时长，默认以小时为单位，可以通过按钮切换小时和秒（在导出附近） | 功能缺失 | 叶建 | 中 | 已沟通 | 2017.12.28 | 2017-12-29 | 客
39 | 全部 | 缺少按区域维度的统计 | 目前只是查询范围中，可以不同区域作为查询范围，但是缺少区域维度的业务统计对比 | 功能缺失 | 陈科 | 高 | 跟廖辉沟通 | 2017.12.28 | 节后 | 客
40 | 全部 | 查询速度优化 | 由于每次查询时，都会生成条件到Hive中进行查询，当查询条件比较复杂时，查询速度会比较慢，建议进行优化 | 查询优化 |  | 高 |  | 2017.12.28 | 节后 | 客
42 | 直播 | 收视时长-->最近30天-->按日查询 | 选择多天统计出来的曲线图比较凌乱，需要进行优化（确认是否限制显示条数），选择一天数据，柱状图联动调整（叶建修改）。 | 页面优化 | 叶建 | 高 | 已修改 | 2017.12.28 | 12-29上午 | 客
43 | 节目 | 收视率 | 不管选择哪个频道，曲线图中的节目都是广西卫视的节目，需要进行整改。如果选择多个频道，那么第一个频道的节目单是广西卫视的，会造成节目单与频道不对应。 | BUG | 薛轶真 | 高 | 跟已跟廖辉沟通 | 2017.12.28 | 2017-12-28 | 客
44 | 用户 | 开机用户数与活跃用户数计算不准确 | 请明确一下开机用户数的统计规则，如果按照09业务类型统计的话，数据量应该没有当前计算的这么多 | BUG | 赵晓泉 | 高 |  | 2017.12.28 | 节后 | 客
45 | 互动 | 点播次数 | 首次进入默认为所有的CP吗？只有100条数据，随机选择一个CP也是100条数据。确认默认进入的CP名称和数据数量 |  | 赵晓泉 |  | 已修改 | 2017.12.28 | 2017-12-28 | 默认前100条数据，导出为全部数据
46 | 互动 | 点播次数 | 选择CP，一直加载，不出数据。 |  | 赵晓泉 |  | 已修改 | 2017.12.28 | 2017-12-28
47 | 用户 | 装机总用户数 | 运营商选择，选择全部，表格应该显示全部而不是电信。 |  | 叶建/赵晓泉 |  |  | 2017.12.28 | 12-29上午
48 | 用户 | 开机用户数 | 选择日期12/01-12/13，图表数据是从3号开始的。 |  | 赵晓泉 |  | 数据缺少17、18号数据 | 2017.12.28 | 12-29上午 | 总装机数从12月3号开始，日期选择不能选择3号之前
49 | 页面访问 | 高清首页推荐位 | 首页推荐位添加根据页面标题进行PV、UV统计功能 | 功能缺失 |  |  | 已修改 | 2017.12.28
50 | 回看时移 | 回看分析 | 影片关键字搜索无效，附录11 |  | 李淑慧 |  |  | 2017.12.28 |  | starv_lookback_film表格无数据。
51 | 点播 | 点播次数 | CP天华传媒表格有数据，无柱状图显示，附录12 |  | 叶建 |  | 已修改 | 2017.12.28
52 | 点播 | 点播次数 | CP上海森宇，表格数据与柱状图数据不符，附录12图2 |  | 叶建 |  | 已修改 | 2017.12.28
53 | 回看时移 | 所有 | 最近30天，结果返回图表异常 |  |  |  | 已修改 | 2017.12.28
54 | 回看时移 | 时移分析 | 时移分析添加按频道查询 |  |  |  | 已修改 | 2017.12.28
55 | 全部 | 除实时数据外 | 点击某个指标时，不应当立即按照默认的直接进行计算，而是应当点执行后再进行计算。 |  |  |  | 廖辉确认 | 2017.12.28
56 | 点播 | 点播分析 | 点播收视，需要区分电影和电视剧。（节目下拉框区分） | 功能缺失 |  |  | 前端已改 | 2017.12.28
57 | 互动 | 点播分析 | 栏目TOP分析，统计结果中栏目名字有Subject Tree.将栏目为Subject Tree过滤 |  |  |  | 已修改 | 2017.12.28
58 | 点播 | 点播分析 | 影片TOP分析，需要区分影片和电视剧，如果是电视剧，可以按子集或父集进行统计。 | 功能缺陷 |  |  | 已修改 | 2017.12.28
59 | 主菜单 | 主菜单 | 直播、节目合并 |  |  |  | 已修改 |  | 节后
61 | 全部 | 除了实时数据 | 层级关系不明显，一层靠左排列，附录1中的图2 |  |  |  | 已修改 |  | 节后
62 | 节目 | 收视率 | 表格节目列节目名称前面都有00 |  | 王洋 |  | 已修改
63 | 页面访问 | 高清EPG VIP首页推荐位 | 右侧三块名称一样，应该如附录2所示显示。 |  | 叶建 |  | 已修改
64 | 实时统计 | 实时用户数 | 总装机数、实时在线用户数等，增加超链接或弹出窗口，能够查询各个区域的业务用户数。 | 新增功能 | 赵晓泉 |  | 已修改 |  |  | 客
65 | 实时统计 | 频道排行、点播排行 | （1）分为央视排行、本地排行、卫视排行、其他排行，每个排行显示前十个频道。 （2）点击每个频道名称，可以弹框显示该频道每个区域的实时用户数和区域用户占比。 （3）为了美观，可以将点播排行调整为显示前二十个。 | 新增功能 | 赵晓泉 |  | 已修改 |  |  | 客
66 | 主菜单 | 主菜单 | 将互动中的回看和时移，独立为主菜单之一，名称为“回看时移” | 模块调整 |  |  | 已修改 |  |  | 客
67 | 主菜单 | 主菜单 | 将互动改为“点播”。 | 模块调整 |  |  | 已修改 |  |  | 客
68 | 订购 | 内容 | 将“内容”改为PPV。并去掉“退订数”、“退订率”。增加订购页进入数、一次取消数、一次取消率、二次取消数、二次取消率。附录4 | 新增功能 |  |  | 已修改 |  |  | 客
69 | 订购 | 产品 | 增加订购页进入数、一次取消数、一次取消率、二次取消数、二次取消率，附录4 | 新增功能 |  |  | 已修改 |  |  | 客
70 | 页面访问 | 推荐位统计 | 以热力图展示，点击率越高，颜色越深 |  | 叶建 |  | 已修改 |  |  | 客
71 | 页面访问 | 高清首页推荐位 | 之前有数据显示，现在无数据展示。 |  | 王洋 |  | 已修改
72 | 用户 | 区域用户数对比 | 装机用户数指标排序图表联动 |  | 叶建 |  | 已修改
73 | 直播节目 | 收视率 | 当横坐标最后一个值是最大值或者最小值时，悬浮显示具体数据的框一直左右晃动，需要优化 |  | 叶建 |  | 已修改
74 | 后台管理 | 字典管理-节目单管理 | 节目单获取数据失败 |  | 叶建/王洋 |  | 已修改
75 | 后台管理 | 字典管理-回看节目管理 | 回看节目管理为空 |  |  |  | 廖辉已确认 |  |  | 数据库无数据
76 | 后台管理 | 用户管理 | 用新建用户登陆，点击后台管理，字典管理大多指标无数据显示，附录3 |  | 王洋
77 | 页面访问 | 首页左侧的各个子业务 | 首页左侧的各个子业务，也需要进行统计。 |  | 叶建/王洋
78 | 后台管理 | 字典管理-节目单管理 | IPTV5+高清在频道里频道编码为151，在节目单显示为null |  | 王洋 |  | 已修改
79 | 后台管理 | 字典管理-总装机管理、应用管理、广告组管理、广告管理 | 点击显示空白 |  | 王洋 |  | 廖辉已确认 |  |  | 总装机管理已有数据，应用管理、广告组管理，广告管理数据库无数据
80 | 后台管理 | 影片管理 | 影片编码类型设置为只能是数字。 | 功能优化 | 叶建
81 | 后台管理 | 节目单管理 | 新增节目无法提交 |  |  |  | 已修改
82 | 后台管理 | 属性配置 | 属性检索框前端请求的字段value改为name,表格名字频道列表改为属性配置 |  | 李金萍
83 | 页面访问 | 高清首页推荐位 | 点击进入加载时间长，优化 | 查询优化
84 | 回看时移 | 回看户数 | 自定义指标选择回看次数和回看时长，表格有数据，柱状图显示空白，附录1图2 |  | 叶建 |  | 已修改
85 | 回看时移 | 时移户数 | 自定义指标全选，时移次数图中展示的是时移时长的数据。跟表格次数不符 |  | 叶建 |  | 已修改
86 | 后台管理 | 节目单管理 | 点击修改，多选频道，点击提交，只需要显示一次成功即可（现在是，有几个频道，弹出几个成功窗口） |  | 李金萍
87 | 点播 | 点播次数 | 选择CP上海森宇，筛选电影和电视剧的时候，点击电影或者电视剧，会出现有图空白的情况。附录5 |  | 叶建
88 | 点播 | 点播次数 | 筛选电影下拉框添加一个全部选择。 |  | 李金萍
89 | 点播 | 所有点播指标 | 增加分、10分、30分、时、日、周、月时间粒度 | 新增功能 |  |  | 待定
90 | 时移回看 | 所有用户指标 | 增加分、10分、29分、时、日、周、月时间粒度 | 新增功能 |  |  | 待定
91 | 用户 | 所有用户指标 | 增加分、10分、30分、时、日、周、月时间粒度 | 新增功能 |  |  | 待定
92 | 直播 | 导出 | 有些界面的导出结果数据不正确，需要全部进行检查。例如：直播—>直播节目—>机顶盒平均到达数：频道名称为null，没有具体的到达数。 | BUG |  |  | 已修改
93 | 点播 | 栏目TOP分析，影片TOP分析 | 选择top50，top100表格分页展示。 |  |  |  | 已修改
86 | 后台管理 | 节目单管理 | 点击批量删除，选择两条，点击确认，只需要显示一次确认删除即可（现在是，删除几条数据，弹出几个确认删除窗口） |  | 李金萍 |  | 已修改
87 | 后台管理 | 节目单管理 | 新增节目，点击提交成功执行一次，页面无反应，点击三次提交，小窗口提示成功一次，列表新增三条同样的数据。 |  |  |  | 已修改
注释：
为已修改
备注问题原因，廖辉确认。
需要沟通的问题
前台已改 实时的后台接口 还没给
Note on D64: star-v: 一次取消：确认标识为0，且订购状态为0。 二次取消：确认标识为1，且订购状态为0。

## 附录1
图1 | 图2

## 附录8
节目-收视率

## 附录12
图1
图2